## Feuil1
Milestone/semaine | 16.02-20.02 | 23.02-27.02 | 02.03-06.03 | 09.03-13.03 | 16.03-20.03 | 23.03-27.03 | 30.03-03.04 | 06.04-10.04 | 13.04-17.04 | 20.04-24.04 | 27.04-01.05 | 04.05-08.05 | 11.05-15.05 | 18.05-22.05 | 25.05-29.05 | 01.06-05.06 | 08.06-12.06 | 15.06-19.06 | 22.06-26.06 | 29.06-03.07 | 06.07-10.07 | 13.07-17.07 | 20.07-23.07
Milestone1 : setup
cahier des charges | [23 empty] | semaine a 15h de travail
planning | [23 empty] | semaine a 45h de travail
Milestone 2 : analyze
analyze des besoins
spécifications des besoins
Milestone 3: Conception
architectural design
database design
interface design
Milestone 4: Implémentation des must have
Milestone 5: Implémentation des should have
Milestone 6: Finition des documents a rendre